## Trabajo pendiente
Puntos estimados para el sprint |  |  |  | 100
| Completado diario |  | Pendientes sprint
Día | Estimado | Real | Estimado | Real
0 | 0 | 0 | 100 | 100
1 | 10 | 5 | 90 | 95
2 | 10 | 9 | 80 | 86
3 | 10 | 15 | 70 | 71
4 | 10 | 7 | 60 | 64
5 | 10 | 14 | 50 | 50
6 | 10 | 10 | 40 | 40
7 | 10 | 9 | 30 | 31
8 | 10 | 13 | 20 | 18
9 | 10 | 15 | 10 | 3
10 | 10 | 1 | 0 | 2

## Completado
Puntos estimados para el sprint |  |  |  | 100
| Completado diario |  | Completados sprint
Día | Estimado | Real | Estimado | Real | Objetivo
0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 100
2 | 10 | 15 | 20 | 18 | 100
3 | 10 | 17 | 30 | 35 | 100
4 | 10 | 4 | 40 | 39 | 100
5 | 10 | 9 | 50 | 48 | 100
6 | 10 | 10 | 60 | 58 | 100
7 | 10 | 14 | 70 | 72 | 100
8 | 10 | 13 | 80 | 85 | 100
9 | 10 | 15 | 90 | 100 | 100
10 | 10 |  | 100 |  | 100

## Flujo acumulado
Sprint | Pendiente | En Progreso | QA | Completo | Total
0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
1 | 42 | 5 | 2 | 1 | 50
2 | 39 | 5 | 3 | 3 | 50
3 | 35 | 5 | 6 | 5 | 51
4 | 29 | 6 | 11 | 5 | 51
5 | 24 | 5 | 17 | 5 | 51
6 | 21 | 7 | 5 | 18 | 51
7 | 17 | 3 | 2 | 35 | 57
8 | 13 | 5 | 4 | 35 | 57
9 | 7 | 3 | 5 | 42 | 57
10 | 2 | 0 | 1 | 54 | 57